## Slide 1: Kontrolní postupy Centra pro regionální rozvoj České republiky
Ing. Anna Kreutziger
vedoucí oddělení realizace projektů OSS
2.12.2019

## Slide 2: Osnova
Veřejné zakázky v projektech IROP
  Povinnosti příjemce (zakázky dle ZZVZ a mimo ZZVZ)
  Kontrola veřejných zakázek ze strany Centra
Žádosti o změnu (ŽoZ) v projektech IROP
  Žádosti o změnu (ŽoZ) obecně
  Náležitosti vybraných ŽoZ
Žádost o platbu (ŽoP) a Zpráva o realizaci (ZoR) v projektech IROP
  Žádost o platbu (ŽoP)
  Zpráva o realizaci (ZoR)
  Udržitelnost projektů IROP
  Kontroly projektů IROP

## Slide 3: Veřejné zakázky v projektech IROP

## Slide 4: Povinnosti příjemce pro zakázky dle ZZVZ
Zadávací podmínky (1. fázi) je příjemce povinen předložit na Centrum 10 pracovních dní před plánovaným zahájením zadávacího řízení. Žadatel není povinen čekat na uplynutí této lhůty, pokud od Centra obdrží informaci, že kontrola zadávacích podmínek nebude provedena.
Dokumentaci k průběhu zadávacího řízení (2. fázi) je příjemce povinen předložit na Centrum před uzavřením smlouvy na plnění zakázky.
Dokumentaci k uzavřené smlouvě (3. fázi) předkládá příjemce na Centrum bez zbytečného odkladu po její uzavření.
Dodatek ke smlouvě (4. fázi) na plnění zakázky předkládá příjemce na Centrum před jeho uzavřením.
Uzavřený dodatek (5. fázi) předkládá příjemce na Centrum bez zbytečného odkladu po jeho uzavření.
Povinnost předložit dokumentaci o zakázce je splněna samotným předložením této dokumentace prostřednictvím ISKP14+.
Žadatel nemusí vyčkat na stanovisko Centra, ani samotná kontrola zakázky ze strany Centra nemusí proběhnout předtím, než žadatel oprávněně využije svých práv zadavatele veřejné zakázky.

## Slide 5: Povinnosti příjemce pro zakázky mimo ZZVZ
Pro typ příjemce PO OSS a OSS se jedná o Veřejné zakázky malé hodnoty, které jsou realizovány podle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (příloha č. 3 OP).
Příjemce předkládá na Centrum kompletní dokumentaci k veřejné zakázce bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy/dodatku.
Pro přípravu a průběh výběrového řízení a návrh dodatku před jeho podpisem u zakázek malé hodnoty je možnost konzultací dle aktuální kapacity Centra.
Aktualizaci harmonogramu VZ v ISKP14+ musí příjemce provést vždy při změně veřejné zakázky a s každou předloženou Zprávou o realizaci projektu.

## Slide 6: Kontrola veřejných zakázek ze strany Centra
Po předložení zadávacích podmínek (1. fáze) k zakázkám dle ZZVZ Centrum neprovádí tzv. „preventivní“ kontrolu souladu zadávacích podmínek se ZZVZ. Příjemce je o neprovedení kontroly informován depeší prostřednictvím ISKP14+.
Po předložení dokumentace k průběhu zakázky (2. fáze) před podpisem smlouvy k zakázkám dle ZZVZ provádí Centrum kontrolu dle aktuálních volných kapacit.
Po předložení dokumentace k ukončené zakázce (3. fáze) po podpisu smlouvy k zakázkám dle ZZVZ provádí Centrum kontrolu nejpozději před proplacením Žádosti o platbu, ve které jsou výdaje ze zakázky uplatněny.
UPOZORNĚNÍ
Příjemce nemá povinnost vyčkat na stanovisko Centra, může zahájit zadávací řízení i bez stanoviska Centra a to po uplynutí 10 pracovních dnů či po obdržení depeše o neprovedení kontroly; uzavřít smlouvu či dodatek může ihned poté, co k tomu nastanou zákonné podmínky.

## Slide 7: Kontrola veřejných zakázek ze strany Centra
U zakázek malé hodnoty provádí Centrum kontrolu nejpozději před proplacením Žádosti o platbu, ve které jsou výdaje ze zakázky uplatněny.
O zahájení kontroly veřejné zakázky ze strany Centra je příjemce informován prostřednictvím depeše v ISKP14+, výsledkem kontroly je Stanovisko Centra k zakázce, které je odeslané depeší v ISKP14+
Více informací viz. Obecní pravidla pro žadatele a příjemce (dále jen OP), kapitola 5 „Investiční plánování a zadávání zakázek“
Notes: Proti stanovisku se zjištěním, které má dopad na výši přidělené dotace příjemce může podat námitky, které budou posouzeny před schválením ŽoP v 1. stupni

## Slide 8: Změna závazku ze smlouvy
Dodatky ke smlouvě je potřeba dokládat neprodleně
  jejich kontrola z věcného hlediska proběhne nejpozději před proplacením Žádosti o platbu, ve které jsou výdaje ze zakázky uplatněny.
  jejich kontrola dle ZZVZ nebo Metodického pokynu však proběhne souhrnně nejpozději se závěrečnou Žádostí o platbu, resp. se žádostí o platbu, kde bude požadován poslední výdaj z uzavřené smlouvy.
Pokud příjemce předkládá dokumentaci k zakázce, která obsahuje změnu s dopadem na projekt (např. změna smlouvy/dodatek s pozměněným harmonogramem, finančním plánem apod.) musí o této změně zároveň informovat prostřednictvím Žádosti o změnu, aby byl posouzen její komplexní dopad na projekt.

## Slide 9: Speciální úprava předkládání dokumentace u veřejných zakázek na stavební práce
U zakázek na stavební práce s předpokládanou hodnotou vyšší než 6 mil. Kč je příjemce povinen doložit položkový rozpočet stavby vypracovaný na základě ocenění výkazu výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016, v platném znění. Položkový rozpočet stavby žadatel předkládá ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování (kap. 5.2 a 5.3 OP)
Centrum provádí kontrolu vazby položek na vybranou cenovou soustavu a před zahájením veřejné zakázky posuzuje zda jsou ceny stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Příjemce je dále povinen po ukončení výběrového řízení předložit ke kontrole položkový rozpočet stavby z vítězné nabídky uchazeče.

## Slide 10: Speciální úprava předkládání dokumentace u veřejných zakázek na stavební práce
Stejné požadavky na strukturu členění položkového rozpočtu stavby a formáty je příjemce povinen doložit po ukončení výběrového řízení, položkový rozpočet stavby z vítězné nabídky uchazeče (formát pdf a přímý výstup softwaru pro rozpočtování).
Ve fázi podání žádosti o platbu u zakázky na stavební práce příjemce předkládá soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (kap 18.5 OP).

## Slide 11: Žádosti o změnu (ŽoZ) v projektech IROP

## Slide 12: Žádosti o změnu (ŽoZ)
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (dále jen OP) kapitola 16
Změnové řízení může být zahájeno:
Před vydáním právního aktu – schvaluje Centrum (kap. 16.1 OP)
Po vydání právního aktu
a) nezakládá změnu právního aktu – schvaluje Centrum (kap. 16.2 OP)
b) zakládá změnu právního aktu – schvaluje ŘO IROP (kap. 16.3 OP)

## Slide 13: Žádosti o změnu (ŽoZ)
Žadatel je povinen oznámit (Změny iniciované žadatelem/příjemcem)
  změny, které v projektu nastanou v době mezi podáním žádosti o podporu a ukončením udržitelnosti projektu
  změny, které nemají vliv na plnění Právního aktu (dále jen PA) a Podmínek, nejpozději před podáním Žádosti o platbu projektu, ve které změny nastaly (za podmínek uvedených v bodech A-B kap. 16 OP)
  změny, které mají vliv na plnění PA a Podmínek, před vlastní realizací (příjemce je nesmí provést bez předchozího souhlasu ŘO IROP)
Změny iniciované Centrem/ŘO IROP
  zjištění formální chyby
  změny v projektu v zájmu příjemce

## Slide 14: Žádosti o změnu (ŽoZ)
Obecně v rámci změnového řízení nelze schválit (kap. 16.1 a 16.3 OP ):
  Doplnění indikátorů a nových aktivit
  Navýšení celkových způsobilých výdajů projektu
  Změnu v osobě příjemce
  Změnu místa realizace projektu
  Změnu, která má vliv na výsledek hodnocení
  Změna iniciovaná příjemcem a předložená od podání žádosti o podporu do ukončení hodnocení (kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí). Změna bude posouzena po ukončení hodnocení žádosti o podporu

## Slide 15: Žádosti o změnu (ŽoZ)
Centrum / ŘO IROP posuzuje, zda jsou požadované změny:
  V souladu s Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce
  V souladu s Podmínkami Právního aktu
  Podány před vlastní realizací požadované změny (v případě vlivu na PA) – posouzení v souladu s bodem 6 Podmínek PA. V případě, kdy se jedná o pozdní oznámení změny, je příjemci udělena sankce dle platných Podmínek PA
  Nemají vliv na výsledek hodnocení žádosti o podporu (hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí)
  Podány oprávněnou osobou

## Slide 16: Náležitosti vybraných ŽoZ
  Využití úspor v projektu – kap. 16.5 OP
    Úsporou v projektu se myslí rozdíl mezi předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a skutečně vysoutěženou cenou nebo finanční prostředky uspořené v rámci přímých nákupů či nákupů na objednávku bez výběrového řízení.
    Úspory nelze použít na zvýšení výdajů na povinnou publicitu a na nové aktivity projektu, které nebyly v žádosti o podporu plánovány.
    Úspory lze použít na plánovaná zadávací a výběrová řízení, pokud je vysoutěžená nebo předpokládaná částka vyšší než předem odhadnutá cena zakázky.
    ŽoZ je nutné podat nejpozději s datem ukončení etapy/projektu

## Slide 17: Náležitosti vybraných ŽoZ
  Přesun finančních prostředků mezi etapami – kap. 16 OP
    ŽoZ je nutné podat nejpozději s datem ukončení etapy
    Veškeré nevyčerpané prostředky za nezrealizované aktivity/uspořené prostředky z dané etapy, které nebyly před podáním ŽoP převedeny do další etapy již nebude možné využít v následujících etapách
  Změny v rámci stávajících aktivit projektu (rozšíření/zúžení)
    V rámci ŽoZ je nutné doložit podrobné zdůvodnění změny
    Promítnout změny v povinných přílohách projektu
    Přílohou ŽoZ týkající se zakázky na stavební práce může být položkový rozpočet stavby, který je zpracovaný ve shodné struktuře a formátu jako smluvní rozpočet stavby, případně jiný odsouhlasený rozpočet

## Slide 18: Žádost o platbu (ŽoP) a Zpráva o realizaci (ZoR) v projektech IROP

## Slide 19: Podklady k tvorbě ŽoP a ZoR
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce včetně příloh
Příloha Obecných pravidel pro žadatele a příjemce č. 26 :
  Postup pro vyplňování zjednodušené žádosti o platbu a Zprávy o realizaci v MS2014+
Příloha Obecných pravidel pro žadatele a příjemce č. 35
  Postup pro práci s modulem veřejné zakázky
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro 75. výzvu
Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek

## Slide 20: Předložení ŽoP a ZoR
Průběžnou/závěrečnou ZoR a ŽoP projektu příjemce předkládá prostřednictvím ISKP14+ do 20 pracovních dní od:
  ukončení etapy/projektu
  vydání prvního právního aktu (dopis ředitele ŘO IROP)
  schválení žádosti o změnu (změna se týká dané etapy)
další ŽoP a ZoR lze podat až po schválení předchozí ŽoP a ZoR ve 2. stupni (ŘO IROP)

## Slide 21: Postup kontroly ŽoP a ZoR
Činnost | Max. počet pracovních dnů | Max. počet pracovních dnů od předložení ŽoP
Předložení ŽoP na CRR od ukončení etapy. | 20 | __
Administrativní ověření ŽoP na CRR | 20 | 20
Příjemce může být v průběhu administrativního ověření ZoR a ŽoP vyzván k doplnění ZoR a ŽoP (maximální lhůta k doplnění je stanovena v zaslané výzvě); počet výzev zasílaných příjemci k doplnění je neomezený, nicméně celková lhůta k doplnění nesmí ze strany příjemce překročit 20 pracovních dnů (u výjimečných případů je možné si požádat o prodloužení lhůty o 10 pracovních dnů - celková lhůta nesmí překročit 30 pracovních dnů). |  | 
Schválení ŽoP v 1. stupni u průběžné ŽoP nastavení stavu PP37 – „Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci u závěrečné ŽoP nastavení stavu PP40 – „Projekt fyzicky ukončen“ |  | 
Administrativní ověření ŽoP na MMR | 20 | 40
Schválení ŽoP v 2. stupni – příjemce je informován depeší o ukončení kontroly ŽoP |  | 
Bezprostředně se schválením ŽoP v 2. stupni je vystaven Pokyn k platbě, který je uložen do příloh žádosti o platbu. |  | 
Pokud schválené částky neodpovídají finančnímu plánu, bude příjemce vyzván k předložení žádosti o změnu na úpravu rozpočtu. |  | 
Proplacení na účet příjemce | max. 5 pracovních dnů od předání Pokynu k platbě na OÚFS (refundace) | 
Maximální lhůta pro administraci žádosti o platbu a proplacení |  | 90
U závěrečné ŽoP – nastavení stavu PP41 – „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“ |  | 
Od data nastavení stavu PP41 začíná pětiletá doba udržitelnosti projektu. |  | 

## Slide 22: ŽoP – způsobilost výdajů
Věcná způsobilost výdaje
Soulad s právními předpisy, pravidly IROP a podmínkami podpory, zejm. právním aktem.
Přiměřenost výdaje
Výdaj je hospodárný, účelný a efektivní a jeho výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým
Časová způsobilost výdaje
Vznik a úhrada příjemcem od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 pokud není ve Specifických pravidlech vydaných k příslušné výzvě stanoveno jinak (do data ukončení projektu podle Stanovení výdajů / Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Vznik výdaje nejpozději s datem ukončení realizace projektu
Místní způsobilost výdaje
Vazba na podporovaný region
Vykázání výdaje
Identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný výdaj
Povinnost doložit způsobilé výdaje příslušným účetním dokladem, popřípadě další podpůrnou dokumentací

## Slide 23: ŽoP – dokladování způsobilých výdajů
Faktury, účetní, daňové – každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat registrační číslo projektu
Doklady o úhradě (bankovní výpisy, výdajové pokladní doklady)
Předávací/Akceptační protokoly, dodací listy
Doložení ceny obvyklé – u výdajů nad 100 000 Kč, které nebyly realizovány formou VŘ, příjemce může být rovněž vyzván k doložení, pokud při kontrole vznikne pochybnost
Smlouva/objednávka – u výdajů, které nebyly realizovány formou VŘ
Výpis z účetní evidence – zaúčtování veškerých příjmů a výdajů projektu, z této sestavy musí být zřejmý způsob vedení oddělené účetní evidence pro projekt (např. formou analytických účtů, dle střediska, zakázky apod.). S první ŽoP doložit způsob vedení oddělené účetní evidence.

## Slide 24: ŽoP – dokladování způsobilých výdajů
Stavby, stavební úpravy, demolice
Soubor čerpání odpovídající výdajům v dané žádosti o platbu ve struktuře položkového rozpočtu stavby v odpovídajícím elektronickém formátu;
Protokol o předání a převzetí díla příp. kolaudační rozhodnutí, pokud bylo vydáno k datu ukončení realizace projektu;
Nákup staveb
Pořizovací cena max. do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem
Znalecký posudek ne starší 6 měsíců před datem pořízení nemovitosti;
Doložení vlastnického vztahu

## Slide 25: ŽoP – dokladování způsobilých výdajů
Nákup pozemků
Do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu
Pořizovací cena max. do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem
Znalecký posudek ne starší 6 měsíců před datem pořízení nemovitosti
Doložení vlastnického vztahu
DPH
při využití přenesené daňové povinnosti kopie daňového přiznání, evidence pro daňové účely/kontrolního hlášení a kopie výpisu z bankovního účtu jako doklad o úhradě daňové povinnosti OFS.
DPH u smíšeného plnění (DPH stanovená koeficientem) se dokládá do soupisky v okamžiku, kdy je známa její skutečná výše na základě vypořádacího koeficientu, případně na základě odhadnutého koeficientu z minulého roku (povinnost pro příjemce po zjištění skutečné výše koeficientu informovat depeší manažera projektu o případných změnách).

## Slide 26: ZoR – vybrané záložky
Informace o zprávě – základní informace, které jednotlivou zprávu o realizaci identifikují
Realizace, provoz/Údržba výstupu – informace o realizaci dané etapy, plnění dosavadního postupu prací na projektu
Identifikace problémů – problémy při realizaci, jakým způsobem byly problémy odstraněny a pokud trvají, jaká byla přijata opatření k jejich odstranění (např. ŽoZ, VZ)
Etapy projektu – informace o skutečném datu zahájení a ukončení etapy
Indikátory – informace o skutečně dosažené hodnotě indikátoru ke dni ukončení etapy/ projektu a datum přírůstkové hodnoty
Příjmy – projekty realizované v 75. výzvě nemůžou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení. Projekty mohou generovat příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení (tzv. jiné peněžní příjmy).
!! Za příjem projektu se v souladu s ustanovením odst. 8 čl. 65 obecného nařízení nepovažují platby, které příjemce obdrží ze smluvních pokut v důsledku porušení smlouvy mezi příjemcem a třetí osobou či osobami nebo které vznikají v důsledku toho, že zadavateli připadne jistota z veřejné zakázky!!

## Slide 27: ZoR – vybrané záložky
Veřejná podpora – projekty v 75. výzvě nezakládající veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie
Firemní proměnné – vyplnění je povinné pro podnikatelské subjekty
Publicita – informace o plnění povinné publicity (viz kap. 13 OP):
  Zveřejnění informace o projektu na internetových stránkách příjemce
  Dočasný billboard – pouze projekty financující dopravní infrastrukturu, stavební práce nebo datovou infrastrukturu, jejichž celková výše podpory přesahuje 500 000 EUR
  Plakát o velikosti A3 – v ostatních případech než v bodě 2)
  Stálá pamětní deska – pouze projekty financující nákup hmotného majetku, dopravní infrastrukturu, stavební práce nebo datovou infrastrukturu jejichž celková výše podpory projektu přesahuje 500 000 EUR

## Slide 28: Udržitelnost projektů IROP
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce kap. 20
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce kap. 7
Udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí zachovat výstupy projektu včetně indikátorů.
Doba udržitelnosti je stanovená na 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP, tzn. od data nastavení centrálního stavu PP41 – „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“ v MS2014+. V této chvíli se vygeneruje plán Zpráv o udržitelnosti. Příjemce je informovaný o zahájení doby udržitelnosti prostřednictvím depeše.

## Slide 29: Kontroly projektů IROP
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce kap. 22
Interim fyzická kontrola
  Na základě výsledků administrativního ověření ZoR a ŽoP nebo analýzy rizik může Centrum provést monitorovací návštěvu, veřejnosprávní administrativní kontrolu nebo veřejnosprávní kontrolu na místě realizace projektu.
  Ex - post fyzická kontrola
  Provádí se v období udržitelnosti, tj. v období pěti let od ukončení financování projektu ze strany ŘO. Typy kontrol v období udržitelnosti jsou monitorovací návštěva, administrativní ověření nebo veřejnosprávní kontrola.

## Slide 30: Deinstitucionalizace psychiatrické péče II Výzva č. 75
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP (OP)
a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 75 (SP)
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-75-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece
Ukončení příjmu žádostí o podporu 15.7.2021

## Slide 31: Deinstitucionalizace psychiatrické péče II Výzva č. 75
Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+ je uveden v příloze č. 1 SP
Povinné přílohy Žádosti o podporu jsou popsány v kapitole 2.4. SP, vzory povinných příloh příjemce nalezne v přílohách SP (např. Stanovisko MzD, Vyjádření VZP, osnovu Podkladů pro hodnocení).
Přístupy k projektu a Plné moci jsou podrobně popsány v Příloze č. 36 OP
Vzor Plné moci je uveden v Příloze č. 11 OP
Založení nové veřejné zakázky při podání Žádosti o podporu je podrobně popsáno v příloze č. 35 OP

## Slide 32: Děkuji za pozornost
Veronika Petrová
Oddělení realizace projektů OSS
Manažer projektu
Telefon: 225 855 354
E-mail: veronika.petrova@crr.cz
Ing. Lenka Musílková
Oddělení realizace projektů OSS
Manažer projektu
Telefon: 225 855 373
E-mail: lenka.musilkova@crr.cz