## Slide 1: Rizika spojená s ukončováním projektů REACT-EU
Praha, 12. 10. 2023

## Slide 2
Rizika spojená
s ukončováním projektů REACT-EU
se vážou k termínu 31.12.2023
musí být dílo předáno a to na základě dodacího listu, předávacího příp. akceptačního protokolu
musí být vystavena faktura
musí být faktura uhrazena vč. DPH, pokud si DPH bude příjemce nárokovat ze způsobilých výdajů

## Slide 3
Rizika spojená
s ukončováním projektů REACT-EU
v oblasti veřejných zakázek (VZ)
v oblasti změn v projektu
v oblasti administrace Žádostí o platbu (ŽoP)

## Slide 4
Rizika v oblasti veřejných zakázek (VZ)
dosud neukončené VZ
  riziko neukončení VZ v termínu, které by umožňovalo dodat plnění do 31.12.2023
  riziko nedodání dodávek a provedení stavebních prací do 31.12.2023
chybějící dokumentace k ukončeným VZ
  problémy s průběžným dokladováním dokumentace k ukončeným VZ
  problémy s dokladováním Dodatků neprodleně po jejich podpisu
  problémy s dokladováním oceňování dodatečných stavebních prací (podrobně popsáno v Obecných pravidlech kap. 6)
rušení VZ a jejich opětovné vyhlašování
  chybí aktuální informace o změnách v modulu „Veřejné zakázky“

## Slide 5
Rizika v oblasti veřejných zakázek (VZ)
VZ realizované napříč více projekty
  riziko „dvojího financování“
  výdaje z VZ identifikovat a „přiřadit“ k jednotlivým projektům, ke kterým se výdaje vztahují
sankce z VZ komplikují a prodlužují administraci projektů jak na straně Centra, tak na straně příjemce

## Slide 6
Rizika v oblasti změn v projektu
riziko výměny nebo přidávání nových přístrojů do projektu bez předchozí konzultace a doložení adekvátní dokumentace
  riziko neschválení těchto změn podaných ke konci období realizace projektů
  riziko nezpůsobilosti příslušných výdajů
pozn. jako poslední reálný termín pro podání žádosti o změnu se předpokládá konec října 2023, s tím, že je možné, že MMR v rámci zjednodušení postupů administrace stanoví pevné datum pro podání poslední žádosti o změnu.

## Slide 7
Rizika v oblasti změn v projektu
  ŘO IROP vydal dne 21. 9. 2023 Závazné stanovisko ŘO IROP č. 43:
  příjemci, jejichž realizace projektu / etapa mají být ukončeny v období mezi 30. 11. 2023 (včetně) a 31. 12. 2023 (včetně) mají povinnost předložit ZoR a ŽoP za všech okolností nejpozději do 20 pd od data ukončení realizace projektu / etapy bez ohledu na skutečnost, zda je na projektu podána a dosud neschválena ŽoZ
  https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zs-ro-irop-c-43-upravy-v-predkladani-zop

## Slide 8
Rizika v oblasti
administrace Žádostí o platbu (ŽoP)
v případě, že budou aktivity projektu ukončeny dříve než 31. 12. 2023, podat ŽoP hned jak to půjde – není třeba u závěrečné ŽoP podávat žádost o změnu
všechny aktivity projektu musí být dokončeny do 31.12. 2023 a to včetně úhrady veškerých způsobilých výdajů (faktur), včetně DPH, pokud si DPH bude příjemce nárokovat ze způsobilých výdajů

## Slide 9
Rizika v oblasti
administrace Žádostí o platbu (ŽoP)
v ŽoP musí být doloženy všechny podklady vč. příloh:
  dodací listy, předávací protokoly, akceptační protokoly
  protokoly o zaškolení personálu, příp. seznam zaškolených zaměstnanců
  faktury vč. příloh, doklady o zaplacení
  úplná oddělená účetní evidence vč. způsobu evidence
  v případě stavebních prací soubor čerpání, pokud dodatečné stavební práce nejsou oceněné dle smlouvy příp. zasmluvněné cenové soustavy, je nutné doložit ocenění těchto položek!
  zaslat depeší všechny změnové RoPD
uvádět odkaz na Registr smluv – pozor na správné uveřejnění smluv vč. dodatků

## Slide 10
Rizika v oblasti
administrace Žádostí o platbu (ŽoP)
problémy s dokladováním požadovaných dokumentů k ŽoP na 1. výzvu, které vede k nutnosti opakovaných výzev
prodlužování termínu na doplnění ŽoP ze strany příjemců
  UPOZORŇENÍ: v případě etap ukončených v prosinci 2023 nelze příjemci zaručit možnost vyčerpání celé 30denní lhůty na doplnění ŽoP a ZoR a více než 2 výzvy k doplnění
  (viz Obecná pravidla, vydání 1.15, kap. 18.5).
  Pokud nedojde na základě výzev k doplnění ŽoP a ZoR ze strany příjemce k dostatečné úpravě/doplnění v požadovaném termínu, příjemce nemusí být opětovně vyzýván k úpravě/doplnění a řádně nedoložené výdaje mohou být považovány za nezpůsobilé!

## Slide 11
Nedokončené a Nefungující projekty
Projekty, u kterých nebyly všechny jejich aktivity dokončeny k 31. 12. 2023, mohou být dokončeny:
do 15. 11. 2024 (v režimu Nedokončený projekt) nebo
do 31. 10. 2026 (v režimu Nefungující projekt)
kap. 4.7 Obecných pravidel, vydání 1.15, platnost od 30.3.2023

## Slide 12: Děkuji Vám za pozornost.
Ing. Anna Kreutziger
vedoucí oddělení realizace projektů OSS
pověřena řízením Odboru centrální administrace
e-mail: anna.kreutziger@crr.cz
telefon: 731 628 226