## Slide 1
Příkaz ministra pro přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví týkající se administrace a realizace projektů financovaných z EU fondů,
účinný od 1. 11. 2024
Datum konání semináře: 21. listopadu 2024
Notes: <number>

## Slide 2: PM č.39/2024 – Neplatí pro NPO 6.1 a 6.2
Nový projekt
žádost o vydání PA (včetně projektové žádosti)
Dopis ze strany ŘO/VK
Porada vedení MZ schvaluje projekt k financování
Email + bilance projektu
Registrace do systému SMVS
Zaslání sestavy S09 Dokumentace akce k potvrzení příjemcem
Vydání řídicí dokumentace (elektronická verze)
Změny v projektu
Zaslání textu změny na email (včetně změny v bilanci projektu)
Obdržení dopisu od příslušného ŘO/VK
Vydání řídicí dokumentace(změna)

## Slide 3: PM č.39/2024 – Neplatí pro NPO 6.1 a 6.2
Průběžná administrace
Zasílání soupisek k fakturám na příslušný email – nepřímé náklady jsou NEINVESTIČNÍ!
Po schválení ŽOP je nutné zaslat formulář F1 (ke stažení v dokumentech u ŽOP v ISKP) na příslušný email
Krácení v ŽoP – nutno vyčkat na Dopis od ŘO/VK, poté Vás MZ vyzve k vratce dotace dle 14f zákona 218/2000 Sb.
Ukončení projektu
Po schválení závěrečné ŽoP a obdržení všech vratek dochází k vypracování ZVA
Vratky dotace: pochybení a přeplatky (číslo účtu pro vrácení stanovuje MZ)
Finanční vypořádání projektu

## Slide 4: Ukončení financování v roce 2024