## Slide 1: Financování KHS (OSS MZ)
Prostředky určené na financování projektů jsou buď převedeny prostřednictvím rozpočtového opatření přímo do akce nebo jsou zařazeny do návrhu státního rozpočtu (pokud má projekt již vydanou řídicí dokumentaci).
Současně jsou převedeny (rozpočtovány) i příjmy (např. RP 4118 a 4218) ve stejné výši jako výdaj financovaný z EU.
Platby realizuje příjemce sám prostřednictvím ISSP.
Po schválení ŽoP ze strany řídicího orgánu jsou prostředky ve formě příjmu refundovány z MF (Národní fond) na finanční místo příjemce. TYTO PROSTŘEDKY NEJSOU URČENY K DALŠÍMU FINANCOVÁNÍ!!!
Opravy a přeúčtování chyb v projektu je možné provádět výhradně během daného rozpočtového roku.

## Slide 2: Registrace akcí
MZ registruje projekty do systému SMVS na základě schválených žádostí o podporu a informace od příslušného řídicího orgánu, jejichž projektový záměr byl schválen v souladu s Příkazem ministra č.39/2024.
Registraci projektů financovaných z EU provádí oddělení EFI2 na základě excellovského podkladu tzv. bilance projektu (není nutné projekt zakládat do resortní databáze).
Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) bude vydáno až po schválení závěrečné zprávy o realizaci. Zdroje financování musí odpovídat částkám uvedených v ISKP.
Po schválení ŽoP zašlete vygenerovaný formulář F1 na adresu finance@mzd.gov.cz
Finanční vypořádání projektu je provedeno vydáním ZVA.

## Slide 3: Kroky před vydáním řídicí dokumentace
Schválení projektu řídicím orgánem IROP
Žádost o vydání PA zaslat na MZ včetně poslední verze projektové žádosti
Po schválení projektu na úrovni vedení MZ budete FM oddělení EFI2 vyzvání k doložení bilance projektu
Založení projektu do SMVS
Schválení registrace projektu prostřednictvím formuláře S09 Dokumentace akce
Rozpočtové opatření typu 2 z MZ na KHS
Vydání sloučené řídicí dokumentace tj. Registrace akce a Stanovení výdajů na financování OSS, které bude zasláno příjemci prostřednictvím datové schránky
Zaslání řídicího dokumentu na CRR prostřednictvím depeše

## Slide 4: Rozpočtové položky
Investiční položky:
6111 Programové vybavení
6112 Ocenitelná práva
6121 Stavby
6123 Dopravní prostředky
6125 Nákup HW
Neinvestiční položky:
5011 Platy pracovní poměr
5013 Platy služební poměr
5021 Odměny z dohod
5031 Sociální pojištění
5032 Zdravotní pojištění
5342 FKSP
5137 Drobný hmotný majetek
5139 Nákup materiálu
5166 Konzultační, poradenské a právní služby
5167 Školení
5168 Zpracování dat a služby spojené s IT
5169 Ostatní služby
5172 Programové vybavení s pořizovací cenou pod 60 tis. Kč

## Slide 5: Nepřímé náklady
Nepřímé náklady vycházejí z čerpání přímých nákladů = platí pro schvalování ŽoP v systému MS 2021+
Nepřímé náklady lze čerpat i dříve než přímé, ale je nutné finančně řídit jejich využití.
Nepřímé náklady lze také přeúčtovávat z provozních výdajů, a to v průběhu rozpočtového roku.
Nepřímé náklady jsou primárně neinvestičního charakteru, ale existují výjimky uvedené v dokumentu IROP 2021-2027 Kategorie nepřímých způsobilých nákladů, které jsou účetně investičními náklady.
Investiční nepřímé náklady projektu je nutné stanovit před vydáním Registrace akce a Stanovení výdajů na financování OSS

## Slide 6: Změny v projektu – změnová řídicí dokumentace (podepsaná)
MZ vydává změnovou řídicí dokumentaci (podepsanou Ř EFI) v následujících případech:
Posun data realizace projektu
Změna finančního rámce projektu
Změna v termínech monitorovacích indikátorů
Přesun mezi investičními a neinvestičními položkami
Změna v názvu projektu
!!!! Všechny schválené změny je v souladu s PM č. 39/2024 zapotřebí zasílat na finance@mzd.gov.cz!!!

## Slide 7: Změny v projektu – změnová řídicí dokumentace (technická)
MZ vydává změnovou řídicí dokumentaci (pouze v SMVS)
v následujících případech:
Přesun mezi jednotlivými rozpočtovými položkami v rámci dané kategorie (investice, neinvestice)
Změna statutárního zástupce
Změna ve zdrojích financování ( např. po zapojení nároků)
Pozn. Změny mezi položkami (hlavně v kategorii nepřímých nákladů) lze provádět bez předschválení MZ, ale tyto změny je zapotřebí hlásit na finance@mzd.gov.cz

## Slide 8: Tipy a triky
Zaokrouhlování při rozúčtování nákladů – SR podíl nahoru, EU podíl směrem na haléř dolů
Kontrola zaúčtování celkových výdajů na SR a EU podíl před ukončením finančního roku
Průběžné čerpání nepřímých nákladů
Průběžná kontrola hodnoty nedočerpání projektu
(např. po dokončení zakázek vypočítat nový limit pro čerpání nepřímých nákladů)